لوغو المبا  درة

اسم المبادرة: تعليم لغة اردوينو وكهرباء

........................................................................................

الفكرة باختصار:

تعلم اساسيات الكهرباء والاردوينو.

....................................................................................................................

الفئة المستهدفة والمكان:

.فئة الطلاب المقبلين على الجامعة

المكان:عبر الانترنت والمشاغل

...........................................................................................................

.....................................................................................................................

الحاجات الأساسية التي تلبيها المبادرة (أو المشكلات التي تعالجها):

......معرفة فئة المقصودة اساسيات البرمجة والكهرباء التي من الممكن ان يختاروها تخصص للجامعة بناءا عليها,المشكلة:نقص الأدوات والخبرة.

............................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

الهدف العام للمبادرة:

1_اخذ فكرة من البرمجة والكهرباء وتعريفهم عن التخصصين.

2-معرفة الفئة عن تخصصات ومن ضمنها تخصصيي البرمجة والكهرباء.

..3-الهام الشغف بالعلوم والتكنولوجيا.

................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

أهمية ومبررات المبادرة (ربط الاحتياج أو المشكلة بالحل أو الهدف)

الفجوة المعرفية والمهارية في التعليم التقليدي:

* المشكلة/الاحتياج: يفتقر المنهج التعليمي التقليدي في المرحلة الثانوية غالبًا إلى التركيز الكافي على المهارات العملية والتطبيقية في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والكهرباء. يدخل الطلاب الجامعة وهم يمتلكون قاعدة نظرية جيدة، لكن يواجهون تحديًا في تطبيق هذه المعرفة أو فهم أساسيات الأنظمة التكنولوجية المعقدة التي ستصبح جزءًا لا يتجزأ من مسارهم الأكاديمي والمهني. هذا النقص يؤدي إلى صعوبة في التكيف مع متطلبات التخصصات الهندسية والعلمية، وقد يقلل من حماسهم تجاه هذه المجالات.

* الحل : تقدم المبادرة برنامجًا عمليًا وتطبيقيًا لتعليم برمجة الأردوينو والأساسيات الكهربائية.

* الربط بالهدف: هذا الحل يسد الفجوة المعرفية والمهارية، ويُعد الطلاب للحياة الجامعية والمهنية من خلال تزويدهم بمهارات عملية لا غنى عنها، مما يجعل انتقالهم للجامعة أكثر سلاسة وإنتاجية.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

النتائج المباشرة (الأهداف الخاصة والمقاسة للمبادرة):

النتيجة المتوقعة1 (الهدف الخاص الأول): ........ان يكون هنالك على الأقل 25طالب...

........................................................

النتيجة المتوقعة2 (الهدف الخاص الثاني): بناءعلى مايقل عن 5مشاريع عملية باستخدام الارديونو من قبل أناس مختصين بهاذا المجال مثال(انامختص فيهم قليلا) .

..................................................................

النتيجة المتوقعة3 (الهدف الخاص الثالث): .التعرف على سوق العمل وعلى القطع والمعدات والأجهزة وبناء شبكة علاقات اجتماعية مع أصحاب العمل.................................................................

جدول ينظم العلاقة بين النتائج المباشرة والأنشطة:

| الهدف العام: تمكين طلاب المرحلة المقبيلين على الجامعات بتعلم الأساسيات البرمجة والكهرباء. |  |  |
| --- | --- | --- |
| النتيجة المتوقعة1 (الهدف الخاص الأول):تمكين الطلاب من تعلم الاسياسات وبناء مشاريع التي من الممكن تساعدهم في اختيار التخصص من قبل مختصين ذوي خبرة في المجال. |  |  |
| النشاط | الشخص المسؤول | وقت التنفيذ |
| -1 إعداد وتصميم المنهج التدريبي لبرمجة الأردوينو يشمل أساسيات ، الدوائر والمكتبات. | خبير الالكترونيات | أسبوع واحد |
| 2- توفير وتجهيز لوحات الأردوينو والمكونات الإلكترونية اللازمة (مقاومات، أضواء LED أزرار,المكان:عبرالانترنت وعبر المشاغل. | فريق التجهيز,وصاحب المبادرة | أسبوع واحد |
| 3 عقد ورش عمل تفاعلية لشرح أساسيات برمجة الأردوينو وكتابة الكود. | المدربون+المهندسين | 3اسابيع الى 4اسابيع |
| 4 إشراف الطلاب على بناء مشاريع أردوينو بسيطة (مثل التحكم بـ LED قراءة مدخلات. | المدربون | 5اسابيع |
| 5 تقييم استيعاب الطلاب للمفاهيم الأساسية من خلال تمارين عملية. | المدربون | يومين |
| النتيجة المتوقعة2 (الهدف الخاص الثاني): |  |  |
| 1 تحديد مواضيع المشاريع نهائية صغيرة مثل نظام ري ذكي متحكم بإضاءة، روبوت وغيرها من الأمور. 2 تقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل لتنفيذ المشاريع النهائية. | المدربون + منسق المبادرة | خمس ايام |
| 3 تقديم إرشادات ومتابعة مستمرة للمجموعات أثناء بناء مشاريعهم. | المدربون | 6محاضرات |
| 4 تنظيم عرض للمشاريع النهائية للطلاب وأولياء الأمور المهتمين. | فريق التتظيم | محاضرتين |
| 5 تقديم شهادات مشاركة وتكريم للمشاريع المتميزة. | منسق المبادرة | اخر المبادرة |
| النتيجة المتوقعة3 (الهدف الخاص الثالث):التعرف على سوق العمل وبناء علاقات اجتماعية معهم وارشاد الفئة المستهدفة. |  |  |
| . تنظيم زيارات ميدانية للمصانع أو الشركات التقنية التي تستخدم الأردوينو والإلكترونيات. | منسق المبادرة + فريق العلاقات العامة | الأسبوع الأسبوع 4-6 من |
| . استضافة مهندسين أو خبراء من سوق العمل لتقديم محاضرات عن تطبيقات الأردوينو والإلكترونيات في الصناعة. | منسق المبادرة + فريق العلاقات العامة | المبادرة 5-7 من المبادرة |
| . ورشة عمل حول أنواع القطع الإلكترونية والمعدات الشائعة في السوق (الموردين، المواصفات). | 3 المدربون + خبير مشتريات | الأسبوع 3-5 من المبادرة |

وقت المبادرة:  ساعة65      من تاريخ     1   / 8       25 / 20                  إلى تاريخ          10/10           25 /20

فريق العمل وأدوارهم:

| الرقم | أعضاء الفريق | دورهم المتوقع | تفاصيل المهام بشكل موسع |
| --- | --- | --- | --- |
|  | قائد المبادرة ......محمد ابوعاصي+مدربون مختصين ........ | التعليم والإرشاد وإعطاء المشاريع والمواد النظارية | بناء وتخطيط المنهج التحفيز+الإدارة وتوجيه لاختيار التخصصات ومن ضمنهم البرمجة والكهرباء وغيرها من الأمور. |
|  | مهندسين مختصين | تطوير المناهج والمشاريع المتقدمة. | تصميم وتطوير المنهج النظري والعملي للمبادرة الأردوينو والكهرباء). إعداد أمثلة عملية ومشاريع متدرجة التعقيد تتناسب مع مستوى الطلاب البحث عن أحدث التقنيات والمفاهيم لدمجها في المنهج . الإدارة التشغيلية والتنسيق الإشراف الفني العام على جودة المحتوى التدريبي. قد يشاركون في تقديم بعض الورش المتقدمة أو حل المشكلات التقنية المعقدة التي تواجه المدربين أو الطلاب. |
|  | منسيقين المبادرة+مدير المشروع | الإدارة التشغيلية والتنسيق والتخطيط | - وضع الخطط التنفيذية التفصيلية للأنشطة والجداول الزمنية. <br> - التنسيق اليومي للعمليات والأنشطة داخل المبادرة. <br> - متابعة تقدم العمل والالتزام بالخطة. <br> - إدارة الموارد المادية والبشرية المخصصة للمبادرة. <br> - نقطة الاتصال الرئيسية بين المدربين والطلاب والإدارة. <br> - إعداد التقارير الدورية عن سير العمل. <br> - إدارة الجوانب اللوجستية للمبادرة المكان الأدوات المواد). |
|  | فريق الدعم | تقديم الدعم اللوجستي والفني. | - تأمين وتجهيز المواد والأدوات والمعدات اللازمة للتدريب أردوينو مكونات إلكترونية، أدوات قياس). <br> - تهيئة وتجهيز القاعات التدريبية والمختبرات <br> التنسيق العمليات النقل للزيارات الميدانية إذا وجدت <br> تقديم الدعم الفني والصيانة للأجهزة والمعدات أثناء المبادرة. <br> - إدارة المخزون وتوفير المستلزمات اليومية. <br> - المساعدة في طارئة. تقديم التدريب الأساسي حل أي مشكلات لوجستية |
|  | مدربون | تقديم التدريب الاساسي | اعداد وتطوير المنهج التدريبي الخاص ببرمجة الأردوينو و - تقديم الورش التدريبية النظرية والعملية للطلاب في مجال الأردوينو و الإشراف المباشر على الطلاب أثناء تطبيقهم للمشاريع البرمجية. - تقييم أداء الطلاب ومتابعة تطورهم في جانب البرمجة. تقديم الدعم الفني والإرشادي للطلاب. |

شبكة الشركاء / الأطراف المؤثرة في المبادرة:

| الرقم | الشركاء | دورهم المتوقع | تفاصيل أكثر عن دورهم |
| --- | --- | --- | --- |
|  | المدارس الثانوية (المستهدفة) | ترشيح الطلاب وتوفير التسهيلات (إذا أمكن) | تسهيل التواصل مع الطلاب المستهدفين وترشيح المؤهلين منهم. السماح باستخدام بعض المرافق (قاعات، مختبرات) إذا كانت المبادرة ستقام داخل المدارس. التعاون في نشر الوعي بأهمية المبادرة بين الطلاب وأولياء الأمور. |
|  | الجامعات والكليات الهندسية ¦ ¦ | دعم أكاديمي، استضافة فعاليات، توفير مدربين | - توفير مدربين متخصصين (طلاب دراسات عليا، أساتذة). <br> - استضافة بعض ورش العمل المتقدمة أو الزيارات الميدانية لمختبراتهم. <br> - توجيه الطلاب نحو التخصصات المناسبة. <br> - إمكانية توفير شهادات مشاركة معتمدة. ¦ |
|  | شركات التكنولوجيا / المصانع المحلية ¦ | رعاية مالية، استضافة زيارات، توفير خبراء ¦ - | رعاية جزء من تكاليف المبادرة (مالية أو عينية كالأجهزة). <br> - استضافة الطلاب في زيارات ميدانية للتعرف على التطبيقات الصناعية. <br> - إرسال خبراء ومتحدثين لتقديم محاضرات عن سوق العمل والتقنيات الحديثة. <br> - فرص تدريبية مستقبلية للطلاب المتميزين. ¦ |
|  | محلات بيع القطع الإلكترونية / الموردين ¦ ¦ - | توفير القطع بأسعار مخفضة | تقديم خصومات خاصة على قطع الأردوينو والمكونات الإلكترونية اللازمة للمبادرة. <br> - إمكانية توفير عينات مجانية أو بأسعار رمزية للطلاب. ¦ |

موازنة الحملة:

| الرقم | بنود الانفاق | تكلفة الواحدة | عدد الوحدات | إجمالي التكلفة | مصادر تأمينها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | لوحات ارديونو | 10-15 | 30 | 70 | عمارة الصائغ |
|  | مجموعة مكونات الكترونية أساسية. | 10 | 30 | 150 | عمارة الصائغ |
|  | أجهزة قياس متعددة. | 30 | 10اجهزة | 70 | عمارة الصائغ |
|  | أدوات يدوية اكبال الواح توصيل مفكات | 50 | 30-35 | 150 | عمارة الصائغ |
|  | ايجار العمال من مدربين وخبراء ودعم. | 260للفرد | 5عمال اوافراد | 700 | عبر الانترنت وأماكن العمل مثل المصانع. |
|  | مواد تدريبيةومطبوعات. | 20 | 30 | 160 | عمارة الصائغ |
|  | ايجار مشاغل ومختبرات. | 290 | 16 | 290 | يوجد مكاتب ومشاغل كثيرة |
|  | نقل الطلاب للزيارات الميدانية. | 50 | 2من زيارات | 50 | باص لنقلهم الى المصانع. |
|  | ضيافة ومرطبات | 5 | 30 | 75 | سوبر ماركت |
|  | مصاريف للطوارئ | 200 | - | 100 | - |
| المجموع |  | 1480دينار |  |  |  |